| 2018年桂林市文联本级预算绩效管理项目基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本概况 单位：万元 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 千村万户文艺惠民工程 | 项目属性 | 延续项目 |  |
| 项目概况 | 根据自治区文联的要求，全区各级文联在近年内实施千村万户惠民工程，通过创建、命名文艺村、文艺户，组织文艺演出，艺术培训等，满足农民群众文化需求，繁荣农村文化。2013、2014年、2015、2016年、2017年已创建、挂牌、命名市级文艺村和文艺户，取得了较好的成效，2018 年在现有的基础上继续开展这一工程，在市属各县中创建、挂牌、命名市级文艺村25个、文艺户25个。 |  |  |  |
| 项目负责人 | 秦凌斌 | 联系电话 | 2881956 |  |
| 地 址 | 创业大厦西辅楼6 楼 |  | 邮编 | 541100 |
| 项目起止时间 | 2018.1-2018.12 |  |  |  |
| 计划安排资金 | 16.7 | 实际支出资金（万元） |  | 16.7993 |
| 其中：一般预算拨款 | 16.7 | 其中：一般预算拨款 |  | 16.7 |
| 政府性基金拨款 |  | 政府性基金拨款 |  |  |
| 上级补助资金 |  | 上级补助资金 |  |  |
| 上年结余 | 0 | 上年结余 |  | 0 |
| 二、项目支出明细情况 单位：万元 |  |  |  |  |
| 支出内容 |  | 计划支出数 | 实际支出数 | 预算支出进度 |
| 文艺村、文艺户扶持补助 |  | 10.50 | 10.50 | 按工作方案 2018年12月底前完成预算支出进度。 |
| 文艺村、文艺户牌匾制作 |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 文艺专家下乡辅导、验收补助及差旅开支 |  | 1.20 | 1.2993 |  |
| 县区开展文艺惠民工程及文艺活动扶持经费 |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 支出合计 |  | 16.7 | 16.7993 |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 开展文艺活动，群众业余文化生活越来越丰富。在市属11县6城区中创建、挂牌及命名市级文艺村25个、文艺户25个。 |  |  |  |
| 项目实际完成情况 | 在市属11县6城区中创建、挂牌、命名自治区级文艺村20个、文艺户19个；市级文艺村25个、文艺户25个。 |  |  |  |
| 自评得分 | 100 |  |  |  |
| 主要存在问题 | 对文艺村、文艺户扶持、培训、管理力度不够。 |  |  |  |
| 对项目实施的建议 |  |  |  |  |

填报单位:桂林市文联　　　　　填报人：韦仁江　　　　联系电话： 2824578