## sheet1
财政支出绩效目标申报表
(2021年度)
填报单位： | 桂林市第十九中学 |  |  |  |  | 202115674110790293481
项目名称 | 桂林市第十九中学校园改扩建项目二期工程一标段（2#、3#) |  |  |  | 项目类型 | 跨年度项目
主管部门编码 | 079 | 主管部门名称 | 桂林市教育局
项目实施单位 | 桂林市第十九中学 | 项目负责人 | 蒋文荣 |  | 联系电话 | 18978671096
项目起止时间（如20190101） | 20200805 |  | 到 |  | 20210711
项目资金申请(万元) | 资金总额: |  |  |  |  | 300
| 一般公共预算拨款: |  |  |  |  | 300
政府性基金预算拨款:
国有资本经营预算拨款:
纳入财政专户管理的收入:
未纳入财政专户管理的收入:
上年结余收入:
单位职能概述（450字内） | 中学教育
项目概况（450字内） | 桂林市第十九中学校园改扩建项目计划分三期进行： 一期建设共计五栋楼， 5#、6#、7#、8#、9#以及配套设施，总建筑面积15111.68平方米，概算总投资4305.26万元，于2017年8月建成投入使用。 二期建设共计六栋楼， 1#教师办公综合楼、2#图书阶梯教室综合楼、3#普通教室、4#教学楼、10#运动综合馆、12#科学艺术综合馆、13#学生宿舍以及配套设施，总建筑面积25277.93平方米，概算总投资9626.65万元。 二期工程于2020年获得中央投资1000万元，于是将二期工程分为两标段，一标段为建筑面积为2137.72㎡的2#图书阶梯教室综合楼、建筑面积为3238.2㎡的3#普通教室，预算审定价为12987226.17元，并于2020年6月17日进行公开招标，签约合同金额12436554.92元。并于2020年8月5日开工建设，计划2021年7月完成，并计划申请300万元作为后续工程余下款项及工程配套项目建设。
项目立项情况 | 项目立项的依据（450字内） | 市发改行行审字【2015】373号，市规选【2016】21号，市规管【2017】40号
| 项目申报的可行性（450字内） | 缓解桂林市北区适龄学生的就学压力，改善现有艰苦的办学条件
| 项目申报的必要性（450字内） | 缓解桂林市北区适龄学生的就学压力，改善现有艰苦的办学条件
项目实施进度计划（450字内） | 2020年底完成主体工程封顶，2021年3月基本完成装修工程，2021年5月完成验收
项目绩效目标 | 长期目标（450字内） |  |  | 年度目标（450字内）
| 2021年完成二期主体、市政、绿化等全部工程，2021年秋季启动三期工程，并于2013年内完成三期工程项目。 |  |  | 2021年3月基本完成二期工程一标段装修工程并于2021年5月完成验收。项目总费用支付进度达95%以上，并完成2021年300万项目支付。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标内容（150字内） | 指标值（150字内） | 评分细则（150字内）
| 投入指标 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率达100% | 到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。
|  | 预算支出进度 | 15 | 预算支出进度是否达到90%以上。 | 预算支出进度达到90%以上 | 预算支出进度达到90%以上（含90%）得15分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。
| 过程指标 | 项目资金专项核算 | 5 | 专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 | 专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 | 专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用得2分，专项核算得3分，否则0分。
|  | 资金使用合规性 | 10 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）
|  | 资金管理有效性 | 5 | ①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；②是否已制定或出台相应的监督检查机制；③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 | ①已制定或出台相应的项目资金管理办法；②已制定或出台相应的监督检查机制；③采取了相应的监督检查措施或手段。 | ①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法（1分）；②是否已制定或出台相应的监督检查机制（2分）；③是否采取了相应的监督检查措施或手段（2分）。
|  | 项目结余资金使用情况 | 5 | 项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 | 项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 | 项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分）
|  | 预算绩效材料报送及时性 | 5 | 项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 | 项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 | 项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。
|  | 项目管理 | 10 | ①项目是否执行招投标或政府采购制度；②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 | ①项目执行招投标或政府采购制度； ②项目已制定或具有相应的审核验收制度；③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 | ①项目是否执行招投标或政府采购制度（4分）；②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度（3分）； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收（3分）。
| 产出指标（每项二级指标均必填。） | 产出数量 | 7 | 完成2#楼、3#楼主体及装修工程建设 | 新建校舍面积5375.92平方米 | 完成得7分，90%完成得2分，80%完成得1分，80%一下得0分。
|  | 产出质量 | 7 | 工程五方验收合格，项目验收材料齐全。 | 合格 | 合格得7分，不合格得0分。
|  | 产出时效 | 5 | 年度内完成90%以上预算支付进度。 | 2020年12月底前完成支付进度。 | 完成得5份，不完成得0份。
|  | 产出成本 | 5 | 按部门预算执行，成本控制在预算之内。 | 总造价控制在12987226.17元，并完成2021年300万元支付 | 造价控制在预算内得5份，每超20万扣1份，扣完为止。
| 效益指标（至少选择其中一种填写。） | 社会效益 | 3 | 完善教育教学设施，提高教育教学质量。 | 好、一般、较差 | 好得3分，一般得2分，差得0分。
|  | 可持续影响 | 3 | 改善学校的办学条件，为师生提供更好的教育环境，完善教育教学设施，提高教育教学质量。 | 好、一般、较差 | 好得3分，一般得2分，差得0分。
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 5 | 根据抽样调查家长对校园建设的满意程度。 | 调查问卷100份，统计满意度。 | 满意度调查达90%以上得5分，每少1%扣一分，扣完为止。
|  | 服务对象满意度 | 5 | 根据抽样调查及家长对校园建设的满意程度。 | 调查问卷100份，统计满意度。 | 满意度调查达90%以上得5分，每少1%扣一分，扣完为止。
其他说明的问题
备注：1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。
填报人： |  |  |  | 联系电话：